琼教职成〔2016〕74号

海南省教育厅关于印发《海南省中等职业学校教学工作诊断与改进实施方案

（2016—2020年）》的通知

各市、县、自治县教育（教科）局，洋浦经济开发区社会发展局，省教培院，省属各中职学校：

为贯彻落实《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2号）和教育部职成司《关于做好中等职业学校教学诊断与改进工作的通知》（教职成司函〔2016〕37号）要求，指导和推动各学校开展中等职业学校教学诊断与改进工作，省教育厅研究制定了《海南省中等职业学校教学工作诊断与改进实施方案（2016—2020年）》，现印发给你们，请遵照执行。

建立中等职业学校教学工作诊断与改进制度，引导和支持学校全面开展教学诊断与改进工作，切实发挥学校的教育教学质量保证主体作用，不断完善内部质量保证制度体系和运行机制，是持续提高技术技能人才培养质量的重要举措和制度安排，也是教育行政部门加强事中事后监管和履行管理职责的重要形式，对加快发展现代职业教育具有重要意义。各市县教育行政部门、各学校要充分认识做好中等职业学校教学诊断与改进工作的重大意义、任务内涵和目标要求，高度重视、落实责任、认真组织、主动诊改，按要求制定实施方案，报省教育厅备案后组织实施。

联系人：省教育厅职成教处路剑威，电话：65239304；省教育研究培训院郑海涛，电话：36652790，电子邮箱：zhiyejiaoyu504@126.com。

海南省教育厅

2016年10月8日

（此件依申请公开）

海南省教育厅办公室                      2016年10月12日印发

海南省中等职业学校教学工作诊断与改进

实施方案（2016—2020年）

为贯彻落实《关于做好中等职业学校教学诊断与改进工作的通知》（教职成司函〔2016〕37号），做好我省中等职业学校教学诊断与改进工作（以下简称“诊改工作”），现结合我省中等职业学校实际，制定本方案。

一、指导思想

以《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》和《海南省政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》精神为指导，以提高人才培养质量为根本，以促进学校自主发展、内涵发展为宗旨，坚持“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针，引导我省中等职业学校主动适应经济社会发展需要，改善办学条件、规范学校管理、深化教学改革、完善制度体系、健全运行机制，促进健康发展。

二、目标任务

建立基于我省中等职业学校人才培养工作状态数据、学校自主诊改、教育行政部门根据需要抽样复核的工作机制，保证学校的基本办学方向、基本办学条件、基本管理规范，推动我省中等职业学校人才培养质量的持续提高。具体任务是：

（一）构建机制。5年内建立和完善省级教育行政部门统筹规划、中等职业学校自主诊改、利益相关方有效参与、主管（办）部门协同改进的常态化周期性教学工作诊改制度与运行机制。

（二）搭建系统。建设学校、市县、省三级架构的信息管理系统，为诊改工作提供数据支持和服务，为利益相关方参与诊改提供数据参考，为中等职业教育人才培养工作质量报告提供数据基础，为教育行政部门科学决策提供数据支持。

（三）提升质量。引导中等职业学校以提高人才培养质量为核心，逐步建立完善内部质量保证制度体系，不断提高中等职业学校办学质量。

三、基本原则

（一）坚守底线

本方案是我省依据教育部有关中等职业教育的系列规范性文件要求，结合我省中等职业学校当前实际制定的，是最低要求。各学校须结合本校特点，以不低于本方案要求为原则制定学校诊改工作执行方案和实施规划。

（二）学校自主

中等职业学校须充分发挥技术技能人才培养质量的责任主体作用，按照要求对学校教学工作进行常态化周期性的自主诊断和改进，并由省教育厅抽样复核。学校也可根据要求主动申请复核。

（三）协同实施

省教育厅负责协调学校的办学者、管理者、用人单位和独立第三方专家组织，积极支持和参与学校的教学诊断工作；根据诊改工作需要协调办学者和管理者帮助学校落实改进方案。

四、诊改对像和项目

（一）诊改对象

具有招生资格，且有两届毕业生的中等职业学校。

（二）诊断项目

本方案包含6个诊断项目，16个诊断要素，99个诊断点（见附件1）。

五、诊改程序

（一）自主诊改

学校以我省诊改工作实施方案为基础，建立本校常态化周期性教学工作诊改制度和工作机制，明确诊改工作的重点、要求、周期和组织，将自我诊改情况纳入年度质量报告，3年内完成首轮学校自我诊改工作。

（二）抽样复核

1.确定复核学校。

由省教育厅抽样确定复核学校，被确定的学校在自我诊改基础上提交自我诊改报告、学校事业发展规划、学校人才培养工作状态数据、学校年度质量报告等材料。自我诊改报告以表格形式呈现（见附件2），由学校对照诊断要素，逐项表述自我诊断的主要形式和依据，目标达成度、主要成绩、存在问题、成因分析、改进对策与实施等基本内容，不需填写等级性结论。自我诊改报告必须坚持实事求是原则，突出问题导向、重在改进提高。

达到抽样复核的学校条件为：已经建立并实施教学工作诊改制度，“全日制中职学历教育在校生数”“师生比”“专任教师中的专业教师占比”“校舍建筑面积”“生均仪器设备价值”等5项指标达到《中等职业学校设置标准》（教职成〔2010〕12号）的要求。

未达到5项指标要求的学校，可根据本校的实际情况撰写说明，向省教育厅申请复核。已被列入未来3年内“关、停、并、转”的学校，不列入抽样范围。

2.现场复核。

现场复核专家由省教育厅确定。现场复核包括：专家组通过状态数据独立判断学校教学工作状态，对照学校自我诊改报告等材料确定现场复核重点；专家团队现场复核；撰写现场复核报告。专家组现场复核结束后，专家个人意见和专家组意见（不含结论建议）可口头反馈学校。省级诊改专家委员会审议专家组复核报告和结论，报省教育厅认定。

3.落实改进。

学校根据认定的复核报告和结论深化改进工作，并在完成改进工作后进行总结。

六、诊改复核结论类型和使用

（一）诊改复核结论类型

省教育厅复核结论依据学校自主诊改结果与复核结果的吻合程度，分为以下三种类型：

1.有效。本方案16个诊断要素中，自我诊断结果与复核结果相符个数≥12个；改进措施针对性强，改进工作切实有效。

2.异常。本方案16个诊断要素中，自我诊断结果与复核结果相符个数＜10个；改进措施针对性不强，改进成效不明显。

3.待改进。以上两种情况以外的其他情况。

（二）诊改复核结论使用

1.复核结论为“有效”的学校，省教育厅在分配资金时，将其作为重要因素予以倾斜。

2.复核结论为“异常”的学校，省教育厅将在一年对其再次进行复核，如复核结论再次为“异常”，将对学校采取暂停招生资格、暂停备案新专业、限制项目审报等措施。

3.复核结论为“待改进”的学校，省教育厅将抽调诊改工作专家进驻学校1-2个月，指导和帮助学校改进工作。省教育厅将根据工作情况和进度，另行组织复核，直至复核结论为“有效”。

4.三年内仍达不到抽样复核条件的学校，省教育厅将根据我省经济及区域发展情况，停止其招生资格。

5.复核结论及未达到抽样复核条件的学校名单，每年向社会公布一次。

七、实施步骤

| 阶段及 时间 | 项目 |  | 主要内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 2016年7月至10月 | 前期准备工作 | 1．组建诊改领导小组及专家团队。 | 2016年7月，成立海南省中等职业学校教学工作诊断与改进领导小组、专家委员会及诊改专家团队，制定委员会有关工作规程。 |
|  |  | 2．开展诊改培训及宣传工作。 | 2016年7-9月，分别举办海南省中职学校校长培训班和海南省中职学校诊改工作培训班，对全省中职学校校长及相关管理人员进行培训，使各学校熟悉诊改方案的精神和体现的理念，进一步转变管理方式。利用电视台、报纸、网络等多种媒体形式，向社会宣传诊改工作，以取得社会各界支持。 |
|  |  | 3．搭建信息系统。 | 2016年10月，初步完成我省职业教育信息管理系统的搭建工作，为诊改工作提供数据支持。并开辟专门网站，将诊改相关政策文件、复核专家组名单、接受复核学校应公示的材料，以及复核结论、回访结果等集中公布，接受社会监督。 |
| 第二阶段 2016年11月至2018年10月 | 省属学校诊改 | 1．自我诊改。 | 时间为2016年11月至2017年10月。2016年10月30日前将本校的诊改实施方案报省教育厅备案后组织实施，并于2017年10月前向省教育厅申请复核。 |
|  |  | 2．抽样复核。 | 省教育厅根据学校申请复核的情况，确定复核学校名单，并于2018年6月前完成三分之一学校抽样复核。 |
|  |  | 3．结论公布。 | 2018年10月前，省教育厅向社会公布复核结论及未达到抽样复核条件的学校名单。 |
| 第三阶段 2017年11月至2019年10月 | 市县学校及民办学校诊改 | 1．自我诊改。 | 时间为2017年11月至2018年10月。2017年10月30日前将本校的诊改实施方案报省教育厅备案后组织实施，并于2018年10月前向省教育厅申请复核。 |
|  |  | 2．抽样复核。 | 省教育厅根据学校申请复核的情况，确定复核学校名单，并于2019年6月前完成三分之一学校抽样复核。 |
|  |  | 3．结论公布。 | 2019年10月前，省教育厅向社会公布复核结论及未达到抽样复核条件的学校名单。 |
| 第四阶段 2019年10月至2020年11月 | 项目 总结 | 1．撰写总结报告。 | 省中等职业学校教学工作诊断与改进专家委员会根据诊改的情况撰写总结报告，于2020年11月前提交省教育厅诊改工作领导小组。 |
|  |  | 2．诊改结论的最终使用公布。 | 省教育厅根据诊改的结论，结合我省的实际情况，于2020年12月前向社会公布结论使用。 |

八、保障措施

（一）组织保障

省教育厅根据诊改工作统一部署，成立诊改工作领导小组：

组  长：潘惠丽（省人民政府教育总督学）

副组长：林  岗（省教育厅副巡视员）

成  员：范  敏（省教育厅职成教处处长）

张清明（省教育厅职成教处副处长）

路剑威（省教育厅职成教处副处长）

陈亚孙（省教育研究培训院副院长）

领导小组的职责是：统筹全省中等职业学校教学诊断与改进工作，议定工作中的重大事项和相关后续事宜。

领导小组下设办公室，办公室设在职业教育与成人教育处，由范敏兼任办公室主任。领导小组办公室职责是：受领导小组委托，负责全省中等职业学校教学诊断与改进工作的日常工作。

（二）专家保障

诊改工作领导小组根据工作需要成立诊改工作专家委员会（名单见附件3），探索建立诊改专家认证制度，建立动态的诊改专家库并规范专家管理。专家委员会负责讨论研究中职学校诊改工作有关重大问题，为诊改工作领导小组提供建议和咨询；审议专家组诊改结论，向诊改工作领导小组提出诊改复核结论建议。

（三）经费保障

建立诊改工作经费保障机制，每年诊改工作经费纳入年度预算，保证诊改工作的各项正常支出。对一次通过的诊改学校给予一定建设经费，在各类项目申报给予优先考虑。

附件：1.中等职业学校教学工作诊断项目参考表

2.中等职业学校教学工作自我诊改报告(参考格式)

3.海南省中等职业学校教学工作诊断与改进专家委员

会成员名单

附件1

中等职业学校教学工作诊断项目参考表

| 诊断 项目 | 诊断 要素 | 诊断点提示 |  |  | 诊断 结果 | 原因 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规划目标 | 现状 | 主要诊断点 |  |  |
| 1. 办学 理念 | 1.1 办学 定位 | 1.学校类型和层次定位 2.专业设置数量与结构 3.在校生规模 4.社会服务面向、类型、规模 | 1.在校生规模 2.开设、新增、撤消、停招专业数量 3.专业招生计划：面向、类型、层次、数量等 4.社会服务类型、规模 | 1.在校生总数 2.升学、就业学生占比 3.招生专业数量、结构 4.各专业学生数量分布及趋势 5.毕业生去向分布及趋势 6.各类社会服务数量统计及趋势 |  |  |
|  | 1.2 人才培 养目标 | 1.知识、能力、素质标准 2.毕业生双证书平均获取率 3.毕业率 4.毕业生平均就业率 5.毕业生平均就业对口率 | 1.当年毕业率 2.当年毕业生双证书获取率 3.当年毕业生就业率 4.毕业生对口率 | 1.辍学学生比例及趋势 2.应届毕业生双证书获取率 3.应届毕业生就业率及趋势 4.应届毕业生对口率及趋势 5.上届毕业生满意度及趋势 |  |  |
|  | 1.3 素质 教育 | 1.学校德育目标、内容、途径 2.德育工作队伍建设 3.体质达标率 4.学生违纪率控制目标 5.创新创业教学建设 6.素质教育标志性成果 | 1.当年德育课程建设计划 2.当年班主任队伍建设计划 3.在校生体质达标率 4.当年学生违纪率控制目标 5.当年创新创业教学建设计划 6.当年标志性成果建设计划 | 1.德育工作机构、队伍建设情况 2.德育课程开设情况及其建设成果 3.德育工作队伍建设成效 4.应届毕业生体质实际达标率 5.当年学生实际违纪率 6.当年创新创业教学建设成果 7.已建成素质教育标志性成果 8.社会实践活动开设情况及成果 |  |  |
| 2. 教学 工作 状态 | 2.1 专业建 设状态 | 1.专业设置数量、结构、特色 2.专业建设标准 3.专业教学标准 4.专业人才培养目标定位 5.专业建设标志性成果 | 1.专业设置、调整计划 2.专业教学标准制定计划 3.各专业建设目标 4.专业建设、改革、竞赛、服务项目计划 | 1.招生专业数量、结构（新设、停招、撤销） 2.各专业在校生数量分布及趋势 3.各专业录取数 4.就业率低于省内同类专业平均值专业占比 5.专业建设标志性成果 |  |  |
|  | 2.2 课程建 设状态 | 1.课程体系建设规划 2.课程标准建设目标 3.校企合作开发课程 4.校企合作开发教材 5.规划教材使用比例 6.校本教材开发规划 | 1.当年课程建设项目 2.当年课程标准制定计划 3.当年校企合作开发课程 4.当年校企合作开发教材 5.当年规划教材使用比例 6.当年校本教材开发计划 | 1.完成课程建设项目数 2.已制定课程标准数 3.校企合作开发课程数 4.校企合作开发教材数 5.课程建设标志性成果 6.规划教材使用比 7.校本教材开发数量 |  |  |
|  | 2.3 课堂教学与实践教学状态 | 1.校领导听课、听说课人均次数 2.校领导深入实践教学场所人均次数 3.同行评教覆盖面 4.学生评教覆盖面 5.社会评教覆盖面 6.实践项目开出率 7.以教学工作研究为主题的校党政联席会议次数 8.教学事故控制目标 | 1.当年校领导听课、听说课计划 2.当年校领导深入实践教学场所计划 3.当年同行评教覆盖面目标 4.当年学生评教覆盖面目标 5.当年社会评教覆盖面目标 6.当年实践项目开出率目标 7.当年以教学工作研究为主题的校党政联席会议安排 8.教学事故控制目标 | 1.校领导听课、听说课人均次数 2.校领导深入实践教学场所人均次数 3.同行评教覆盖面 4.学生评教覆盖面 5.社会评教覆盖面 6.实践项目开出率 7.校党政联席会议解决的教学问题数量 8.教学事故数量 9.学生迟到、缺课率（迟到学生人次/100生·周；缺课学生人次/100生·周）及走向 |  |  |
| 3． 师资 队伍 建设 状态 | 3.1 专任教师队伍建设状态 | 1.师资队伍建设规划 2.师资队伍数量与结构 3.师资队伍能力与水平 4.师资队伍培养提高 | 1.当年师资队伍建设计划 2.当年师资队伍数量与结构 3.当年师资队伍教科研计划 4.当年师资队伍培养提高计划 | 1.师资队伍数量 2.师资队伍结构 3.专业带头人和骨干教师数量 4.教师培训类型与数量 5.教师在专业中配置数量 6.教师教研、科研、技术开发和社会服务成果 7.外籍教师数量 8.教师企业实践情况 9.专任教师“双师型”比例 10. 实践教学专职指导教师数量 |  |  |
|  | 3.2 兼职教师队伍建设状态 | 1.师资队伍建设规划 2.师资队伍数量与结构 3.师资队伍能力与水平 4.师资队伍培养提高 | 1.当年师资队伍建设计划 2.当年师资队伍数量与结构 3.当年师资队伍教科研计划 4.当年师资队伍培养提高计划 | 1.师资队伍数量 2.师资队伍结构 3.专业带头人数量 4.教师培训数量 5.教师在专业中配置数量 6.教师承担校内实践教学学时 |  |  |
| 4. 资源 建设 状态 | 4.1 教学投入及基础设施建设 状态 | 1.教学基础设施建设规划 2.校内外实践教学基地建设规划 3.日常教学经费投入规划 | 1.当年教学基础设施建设计划 2.当年校内外实践教学基地建设计划 3.当年日常教学经费投入计划 4.当年师资队伍建设经费 5.当年教科研经费、教学改革经费预算 | 1.学校占地面积、建筑面积 2.校内实践教学基地数量、建筑面积、生均教学仪器设备值 3.校外实践教学基地数量 4.日常教学经费投入比例 5.教科研经费、教学改革经费预算执行 |  |  |
|  | 4.2 教学资源建设状态 | 1.图书资源建设规划 2.共享信息资源系统建设规划 3.专业教学资源库建设规划 | 1.当年图书资源建设计划 2.当年共享信息资源系统建设计划 3.当年专业教学资源库建设计划 | 1.纸质图书总量 2.当年新增纸质图书数量 3.当年电子图书总量 4.专业教学资源库等级、类型、数量 5.校本数据采集、管理与使用 |  |  |
| 5. 制度 建设 与运 行状 态 | 5.1 校企合作状态 | 1.校企合作规划 2.校企合作体制、机制建设规划 | 1.当年校企合作数量与深度 2.当年校企合作制度建设计划 3.当年校企合作内容 | 1.专业覆盖面 2.当年合作企业数量 3.接受顶岗实习学生比例 4.录用应届毕业生比例及趋势 5.企业捐赠数量 6.企业输送兼职教师数量 7.企业接受教师企业实践情况 8.校企合作研发成果 |  |  |
|  | 5.2 学校管理制度建设与运行状态 | 1.现代职业学校制度建设规划 2.学校章程 3.学校教学、学生、后勤管理等制度建设规划 4.教学管理队伍、学生管理队伍建设规划 | 1.当年现代职业学校制度建设计划 2.学校教学、学生、后勤管理等制度建设计划 3.教学管理、学生管理队伍建设计划 | 1.学校章程 2.学校内部治理结构 3.学校规章制度 4.管理制度执行情况 5.校园卫生与安全情况 6.学校依法办学情况 7.教学及学生管理人员数量与结构 |  |  |
|  | 5.3 质量监控状态 | 1质量保证体系建设规划 2.教学工作诊断与改进制度建设规划 3.教学督导建设规划 | 1.当年质量保证体系建设计划 2.教学工作诊断与改进年度计划 3.年度督导工作计划 | 1.质量保证制度及组织体系 2.年度自我诊改报告 3.年度质量报告 4.年度督导工作总结 5.学校数据上传时间与质量 6.评教覆盖面 |  |  |
| 6. 需求 方反 馈 | 6.1 学生 反馈 | 1.在校生满意度调查结果 2.毕业生跟踪调查结果 |  |  |  |  |
|  | 6.2 用人方反馈 | 1.上届毕业生对口率及趋势 2.上届毕业生转岗率及趋势 3.上届毕业生升迁率及趋势 4.新生报考原因分析 5.用人单位对毕业生评价 |  |  |  |  |
|  | 6.3 其他 | 1.地市级以上评审项目结果 2.职业技能鉴定机构对学生职业能力鉴定结果 3.地市级以上教育行政部门项目评审结果 4.地市级以上师生竞赛获奖情况 5.地市级及以上人民政府表彰情况 |  |  |  |  |
| 综合 诊断 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 改进 工作 建议 |  |  |  |  |  |  |

附件2

中等职业学校教学工作自我诊改报告

（参考格式）

学校名称：

一、自我诊改工作概述（500字以内）

二、自我诊断与改进报告表

| 诊断项目 | 诊断要素 | 自我诊断 意 见 | 改进措施 | 改进效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.办学理念 | 1.1办学定位 |  |  |  |
|  | 1.2人才培养目标 |  |  |  |
|  | 1.3素质教育 |  |  |  |
| 2.教学工作 状态 | 2.1专业建设状态 |  |  |  |
|  | 2.2课程建设状态 |  |  |  |
|  | 2.3课堂教学与实践教学状态 |  |  |  |
| 3.师资队伍 建设状态 | 3.1专任教师队伍建设状态 |  |  |  |
|  | 3.2兼职教师队伍建设状态 |  |  |  |
| 4.资源建设 状态 | 4.1教学投入及基础设施建设状态 |  |  |  |
|  | 4.2教学资源建设状态 |  |  |  |
| 5.制度建设 与运行状态 | 5.1校企合作状态 |  |  |  |
|  | 5.2学校管理制度建设与运行状态 |  |  |  |
|  | 5.3质量监控状态 |  |  |  |
| 6.需求方反馈 | 6.1学生反馈 |  |  |  |
|  | 6.2用人方反馈 |  |  |  |
|  | 6.3其他 |  |  |  |
| 综合诊断结论 |  |  |  |  |
| 改进工作建议 |  |  |  |  |

校长（签字）：                              年   月   日

注：1.报告内容必须真实、准确。

2.每一诊断要素的“自我诊断意见”需阐明目标达成程度，包括主要成绩、存在问题和原因分析（不超过500字），重在突出存在问题与原因分析。

3.每一诊断要素的“改进措施”需突出针对性、注重可行性（不超过200字）。

4.每一诊断要素的“改进效果”指实施改进措施之后已经显现的实际效果，不是预测或估计成效。如措施尚未实施时请加说明(不超过200字)。

5.自我诊断务必写实，无需等级性结论。

附件3

海南省中等职业学校教学工作诊断与改进

专家委员会成员名单

主  任：孙  爽  天津职业技术师范大学教授（待定）

秘书长：郑海涛  海南省教育研究培训院职教部主任

成  员：陈克文  海南省农业学校校长

陆红专  海南机电工程学校校长

马人珍  海南省教育厅职成处原调研员

曹仲平  海南省教育厅职成处原调研员

邹曙南  海南职业技术学院副教授

罗春祥  海南经贸技术学院副教授

卢桂英  海南省商业学校副校长

赵金玲  海南省海口旅游职业学校校长

杨  英  海南省海口旅游职业学校副校长

汤光伟  海南省教育研究培训院教研员

邱天爽  海南省教育研究培训院教研员

梁晓雪  海口市教育研究培训院教研员

梁玉銮  科力电子信息有限公司商务副总监

刘慧霞  海南罗牛山食品集团有限公司冷链

物流事业部总经理助理